## POA 2025
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 4. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
| ÁREA: | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Elaborar el Programa Operativo Anual | Planificar las acciones, actividades y metas de la Administración Publica | Programa | [12 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Acondicionar un área para el resguardo del parque vehicular propiedad de este Ayuntamiento | Adecuar y acondicionar un área destinada al resguardo del parque vehicular propiedad de este Ayuntamiento, con el fin de garantizar su protección y un mejor control. | Construcción | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
2. O P E R A C I Ó N
Brindar atención a solicitudes con servicio de maquinaria | Brindar atención a las comunidades del municipio mediante el uso de maquinaria para la apertura y rehabilitación de caminos, acarreo de materiales, excavaciones para drenajes, tuberías de agua potable, limpieza de terrenos y otras actividades | Jornadas de trabajo | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 30 | 174 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 146 | 0 | 668 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Realizar el trámite de pago por el alquiler de maquinaria y otros anexos estipulados en el contrato | Realizar la comprobación necesaria para el trámite de pago de la maquinaria en renta, como se estipula en las cláusulas del contrato (pago por arrendamiento, pago del operador y renta de dormitorio) | Tramite de pago | [12 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Suministro de agua potable con pipas | Apoyo con traslado y abastecimiento de agua potable a las diferentes localidades que carecen del servicio | Abastecimiento de agua | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 261 | 0 | 300 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 1011 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Brindar atención a solicitudes con servicio de camiones Volteo | Realizar acarreos de retiro de escombros, de material para bacheo o revestimiento | Jornadas de trabajo | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 63 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 243 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Servicio de desazolve de drenaje, redes sanitarias y fosas de oxidación | Limpieza y mantenimiento mediante el servicio de desazolve de drenaje, redes sanitarias y fosas de oxidación, utilizando el camión Vactor y varillas de desazolve, en las comunidades del municipio | Jornadas de trabajo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 72 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Realizar mantenimiento y servicio general a los vehículos automotores | Realizar mantenimiento preventivo/correctivo al parque vehicular en comodato y propiedad de este Ayuntamiento | Servicios de mantenimiento | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 12 | 2 | 7 | 15 | 22 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 87 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Llevar a cabo el mantenimiento, servicio y reparaciones de la maquinaria en renta | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, a la maquinaria en renta (dependiendo las cláusulas del contrato) | Servicios de mantenimiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Pago de verificaciones del parque vehicular | Es necesario cubrir el pago correspondiente a la verificación establecida por la ley, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales vigentes y evitar cualquier tipo de sanción o contratiempo de carácter legal. | Pago | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Pago de tenencias del parque vehicular | Para mantener en regla los vehículos automotores, es necesario efectuar el pago de la tenencia vehicular, cumpliendo así con las obligaciones establecidas por la ley y evitando cualquier tipo de sanción o inconveniente legal. | Pago | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Capacitación en temas de ahorro de combustible de los vehículos propiedad de este Municipio | Mejora en el uso de la flota vehicular del Municipio | Capacitación | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Adquisición de mobiliario para las oficinas del Ayuntamiento | Verificar que las áreas dispongan del mobiliario adecuado para el óptimo desarrollo de sus actividades, mediante la adquisición del equipamiento que resulte necesario. | Adquisición | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Adquisición de adornos festivos conforme a la celebración correspondiente. | Con el propósito de decorar los espacios públicos y fortalecer la identidad cultural, se llevará a cabo la adquisición de adornos alusivos a las festividades patrias y decembrinas. | Adquisición | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Reporte Quincenal de Actividades. | Dar a conocer las actividades y acciones realizadas por el personal que integran las Áreas que componen esta unidad administrativa, mismo que servirá como medios de control para evaluar los alcances de las actividades programadas. | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte Trimestral de avance del Programa Operativo Anual | Planeación concreta de acción de corto plazo que contiene los elementos que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de la Unidad Administrativa. | Reporte | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Actualización de las fracciones XVI (a y b) art. 69 y Fracción XLII art69 en el portal del Sistema Nacional de Transparencia. | Contribuir en la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. | Reporte | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Reporte de información de los alcances obtenidos para el Informe de Gobierno | Rendir anualmente un informe detallado, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas. | Reporte | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Entrega de información de indicadores de la Guia Consultiva de desempeño | Entrega de información de los indicadores asignados al área referente a la Guia Consultiva de Desempeño | Reporte | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Entrega de formatos trimestrales del Sistema de Control Interno Institucional | Elaborar y entregar formatos del Sistema de Control Interno Institucional | Entrega de información | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
T O T A L |  |  | 200 | 196 | 185 | 196 | 197 | 201 | 171 | 176 | 178 | 169 | 176 | 152 | 582 | 0 | 597 | 0 | 527 | 0 | 501 | 0 | 2207 | 0 | 0% | 0% | 0 | 10
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| C. MARTIN TEJEDA RODRÍGUEZ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC. CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ING. ARQ. DANAY SARAÍ ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X9: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P11: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R11: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T11: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V11: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.