## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 1. UN GOBIERNO CERCANO, JUSTO Y HONESTO DE LA MANO CON EL PUEBLO DE SANTIAGO DE ANAYA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
| ÁREA: | ARCHIVO MUNICIPAL | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Realizar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2026 | Determinar las actividades a realizar por el área coordinadora de archivos | PADA | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Elaborar el programa operativo anual para el ejercicio 2026 | Garantizar la integración de las metas, acciones y recursos de las áreas municipales, con apego a la normatividad vigente y en un plazo oportuno, para fortalecer la planeación institucional y la transparencia en la gestión pública. | POA | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Actualizar el Sistema Institucional de Archivo y al grupo interdisciplinario de archivo. | Determinar si han existido cambios en las titulares de las áreas y de ser así, actualizarlos para poder dar puntual cumplimiento a lo estipulado en el artículo 11 fracción II Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo | Acta de sesión | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Actualizar al titular del área coordinadora de archivos | Cumplir con la formalidad de tener un titular coordinador normativo de archivo | Nombramiento | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Capacitación a los miembros del grupo interdisciplinario de archivos | Fortalecer las competencias de los integrantes, mediante la actualización y aplicación de los lineamientos archivísticos establecidos en el Estado de Hidalgo. Se busca garantizar la correcta organización, conservación y disponibilidad de los documentos institucionales, promoviendo prácticas homogéneas que aseguren la transparencia, la legalidad y la eficiencia administrativa en el manejo de la información pública | Número de capacitaciones | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
2. O P E R A C I Ó N
Fortalecer los sistemas de archivo municipales para garantizar la transparencia, facilitar la rendición de cuentas y reforzar el sistema anticorrupción. | Escanear documentación para poder tener un acceso más eficiente a la información. | Documentos escaneados | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 20; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR: 20; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 20; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO: 20; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT: 20 | 20 | 0 | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 100 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realizar los lineamientos de organización y ley de archivo municipal de Santiago de Anaya | Establecer un marco normativo y operativo que regule la gestión documental en todas sus fases: producción, organización, conservación y disposición final. Con ello se busca garantizar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los archivos municipales, en apego a la legislación archivística vigente en el Estado de Hidalgo y a los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas | Ley de archivo y manual de organización | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Realizar inventario documental general del archivo de concentración | Identificar, registrar y sistematizar de manera ordenada la totalidad de los expedientes y documentos resguardados, garantizando su localización, control y conservación | Inventarios | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Realizar mesas de trabajo para la validación del catálogo de disposición documental | Determinar los tiempos de guarda de la documentación | Mesas de trabajo | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Realizar fumigación del lugar que ocupa el archivo de concentración | Evitar que se genere fauna nociva en el lugar que ocupa el archivo de concentración y mantener en buen estado los documentos resguardados | Fumigaciones | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Realizar mantenimiento del lugar que ocupa el archivo de concentración | Mantener en óptimas condiciones las instalaciones que ocupa el archivo de concentración | Acta de hechos de las intervenciones | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Recepcionar transferencias primarias | Recibir de las unidades de trámite, los expedientes cuyos asuntos concluyeron y cumplieron con el tiempo de resguardo en su lugar de origen | Acta de transferencia | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV: 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Capacitación al personal del área | Mantener actualizados los conocimientos del personal a cargo del área para poder cumplir puntualmente las asignaciones | Constancia de asistencia a capacitaciones | [12 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 11 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Realizar bajas administrativas en el archivo de concentración | Analizar el contenido de las cajas de archivo, ya que por la falta de lineamientos de integración de documentación existen documentos que no son sujetos de transferencia documental primaria | Actas de baja documental administrativa | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Revisión de expedientes en archivo de tramite | Dar acompañamiento a las áreas generadoras de archivo para corroborar que se integren los expedientes de manera correcta | Acta de hechos en las revisiones | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
inspección del archivo de concentración | Revisión periódica de los expedientes contenidos en el archivo de concentración para detectar posibles riesgos que atenten contra la integridad física de la documentación. | Acta de hechos en las inspecciones | [12 empty] | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Contestación a solicitud de información | Brindar acceso a la información que se resguarda en el archivo de concentración | Oficio de contestación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 35 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Resguardo de documentación | Mantener segura la documentación contenida en el archivo de concentración, a través de revisiones de seguridad de los documentos solicitados por las áreas generadoras de información | Acta de hechos en las revisiones | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Entrega de balances mensuales de cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional | Reportar el número de usuarios atendidos mensualmente, en la 18 a Zona Militar | Oficio de balances | [12 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Actualizar la información de la fracción V y XXX del portal de transparencia | Cumplir con lo establecido en la Ley de transparencia y acceso a la información | Oficio de entrega de reportes | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Actualizar la información de la fracción XLV del portal de transparencia | Cumplir con lo establecido en la Ley de transparencia y acceso a la información | Número de reportes | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Visita a instituciones educativas para expedir cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional | Acercarnos a la población estudiantil para proporcionarles su identificación del servicio militar nacional y así incrementar el número de usuarios | Número de visitas | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Entrega de avances trimestrales del programa operativo anual | Corroborar que la programación establecida se cumpla en tiempo y forma | Formato POA con los avances | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Entrega de información respecto al informe de gobierno | Proporcionar información relevante respecto a las actividades realizadas en el área | Oficio de entrega de información | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Entrega de formatos trimestrales del sistema de control interno institucional | Elaborar y entregar formatos del sistema de control interno institucional | Formatos debidamente sellados de recibido por el sistema de control interno institucional | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Expedición de cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional | Brindar a la población santiaguense su identificación del Servicio Militar Nacional | Hoja de datos de identificación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 0 | 9 |  | 9 |  | 3 |  | 30 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
T O T A L |  |  | 15 | 31 | 14 | 33 | 11 | 35 | 12 | 32 | 13 | 32 | 17 | 4 | 60 | 0 | 79 | 0 | 57 | 0 | 53 | 0 | 249 | 0 | 0% | 0% | 0 | 23
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| LIC. URIEL VAZQUEZ VERA |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE ARCHIVO |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: ====== ID#AAABevW5k0k tc={8105F695-7485-4F71-BCEA-0205BEC601AA} (2025-02-26 15:20:38) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas celdas se llena de manera automática, no editar.
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.