## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 3. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO ECONÓMICO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | EDUCACIÓN Y CULTURA
| ÁREA: | CULTURA | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Formular el Programa Operativo Anual del Area de Cultura | Programar las actividades a realizar durante el periodo comprendido | POA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Difusión de convocatorias culturales a nivel estatal y Nacional | Dar difusión a las convocatorias que gobierno estatal y federal publican para diferentes organizaciones culturales | Campaña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
2. O P E R A C I Ó N
Taller de clases de guitarra para adolescentes del municipio | Dar cumplimiento a las clases de guitarra que se imparten en el centro cultural | Clases impartidas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 48 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realizar visitas guiadas en las diferentes salas del museo | Mostrar, explicar y difundir la cultura de nuestros antepasados, por medio de artículos y piezas antiguas expuestas a nuevas generaciones y visitantes en general al museo municipal. | Beneficiarios | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 120 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Campañas de difusion para el museo | Realizar campañas de promoción para dar a conocer el museo comunitario de Santiago de Anaya. | Campaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Directorio de promotores Culturales | Realizar un directorio de promotores culturales que tenemos en nuestro municipio | Base de datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Dar a conocer la promoción de talleres extramuros (Taller de canto Ñañhu, taller de dibujo) | Realizar la promoción de los talleres de extramuros que ayuden a fortalecer el interés cultural de los habitantes del municipio. | Campaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Asistir a entrevistas en la radio para dar a conocer convocatorias y eventos culturales. | Realizar conversatorios en la radio y con ello dar información relacionada a actividades culturales del municipio. | Entrevista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Presentación de grupo de danza folklorica "Nthenhai" en diferentes eventos de la administración | Realizar presentaciones del grupo, así como difundir y preservar las tradiciones culturales y mexicanas a través de la danza. | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Coadyuvar con diferesntes comunidades para festivales culturales | Diseñar actividades que fortalezcan la participación ciudadana, la educación cultural y el desarrollo local. | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Apoyo en la conmemoración de fechas importantes. | Celebrar las fechas con mayor relevancia en nuestra historia nacional | Evento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Videos promotores de la cultura Santiaguense (Muestra gastronómica, pirotécnicos, artesanos, cocineras tradicionales). | Producir y difundir una serie de videos que documenten, promuevan y fortalezcan las tradiciones y expresiones culturales de Santiago de Anaya. | Videos producidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Gestión para la habilitación de centros culturales en el municipio de Santiago de Anaya | Fortalecer la infraestructura cultural del municipio mediante la adecuación, mejora y equipamiento de los centros culturales, para el desarrollo de actividades. | Habilitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Realizar un padrón de artesanos pirotécnicos | Identificar, registrar y actualizar el padrón de los artesanos pirotécnicos del Municipio, con el fin de conocer cuantos artesanos están trabajando legalmente. | Padrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Apoyo en la muestra gastronómica (Diseño de programa cultural, gestión de bailables folkloricos, ponencias, talleres de cocina, etc.) | Diseñar un programa cultural que complemente la experiencia gastronómica, promoviendo la identidad local, el intercambio cultural y la participación comunitaria . | Programa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Informe Quincenal de Actividades | Entrega de informe quincenal de actividades del àrea | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte de avances trimestrales POA | Contar con la evidencia correspondiente a las actividades realizadas cada trimestre | Documentaciòn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Informe de Gobierno | Realizar la entrega de resultados de la gestiòn de la unidad administrativa con el objetivo de integrar la informaciòn de documento que se emite como informe de gobierno. | Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de formatos trimestrales del sistema de control interno Institucional | Elaborar y entregar formatos del sistema de Control Interno Institucional | Formatos debidamente sellados de recibido por el Sistema de Control Interno Institucional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
T O T A L |  |  | 18 | 19 | 23 | 17 | 17 | 22 | 16 | 18 | 25 | 18 | 20 | 22 | 60 | 0 | 56 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 235 | 0 | 0% | 0% | 0 | 18
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| LLIC. DALIA ANAHI MENDOZA ALDANA |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE CULTURA |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: ====== ID#AAABevW5k0k tc={8105F695-7485-4F71-BCEA-0205BEC601AA} (2025-02-26 15:20:38) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas celdas se llena de manera automática, no editar.
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.