## POA 2025
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 4. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | Obras Publicas y Ordenamiento Urbano.
| ÁREA: | Ecologia y Medio Ambiente | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Realizar programa operativo anual del area de ecología | Diseñar e implementar el Programa Operativo Anual del área de Ecología, estableciendo objetivos, metas e indicadores que contribuyan a la gestión sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de la educación ambiental y la reducción de impactos ecológicos. | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
2. O P E R A C I Ó N
Implementación de acciones de compactación y recubrimiento para Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos | Implementar acciones de compactación y recubrimiento en el relleno sanitario conforme a la normativa ambiental vigente, con el objetivo de optimizar su capacidad, minimizar la generación de lixiviados y emisiones, y asegurar un manejo responsable de los residuos sólidos urbanos. | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realizar programas periodicos de fumigación y encalamiento (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) | Desarrollar y ejecutar programas periódicos de fumigación y encalamiento en zonas prioritarias, con el objetivo de controlar plagas, reducir riesgos sanitarios y contribuir a la protección de la salud pública mediante prácticas ambientalmente seguras | Reporte | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, realizar y ejecutar acciones de limpieza y manejo adecuado de residuos volatiles | Desarrollar y ejecutar acciones de limpieza enfocadas en la recolección y manejo adecuado de residuos volátiles (plásticos, papeles y materiales ligeros), con el fin de reducir su dispersión en el ambiente, proteger la fauna local y fortalecer la gestión integral de residuos sólidos | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, realizar y ejecutar acciones De recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos | Reportar actividades de recoleccion y disposicion final de residuos solidos urbanos ejecutados por el prestador de servicios grupo SERPA | Reporte | [12 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Realización de reporte mensual para dependencias competente Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos | Reportar las actividades para el cumplimiento de la normatividad en SEMARNATH. | Reporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización y ejecución del proyecto Vivero Municipal | Realizar talleres para germinación de plantas nativas con la finalidad de recuperacion de zonas | Actividades | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización de limpieza del proyecto Vivero Municipal. | Realizar limpieza de maleza y acomodo de maceta para evitar plagas y poder asegurar el buen crecimiento de las plantas | Actividades | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización riego,aplicación de enraizador | Realizar el riego y aplicar enraizador con la finalidad de darle mantenimiento y asegurar el crecimiento de la plantula | Actividades | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización de germinación de plantula. | Realización de germinacion de plantras nativas con la finalidad de tener material vegetativo para futuras germinaciones. | Actividades | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reforestación con Especies Nativas como mezquite , maguey,huizache. (Temporada de lluvia) | Realizar el diagnóstico y georreferenciación de áreas con alta degradación ambiental o pérdida de vegetación, para priorizar sitios de intervención y diseñar planes de reforestación orientados a la recuperación de ecosistemas locales. | Campañas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización y seguimiento de Jardines Polinizadores | Desarrollar y establecer jardines polinizadores en espacios públicos y escuelas, integrando especies nativas que favorezcan la alimentación y reproducción de polinizadores, como parte de una estrategia de restauración ecológica y sensibilización comunitaria. | Campañas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización de talleres para la prevención y Combate de plagas( Heno Motita) | Desarrollar e impartir talleres de manejo y control del heno motita, enfocados en la conservación de especies vegetales nativas —principalmente mezquites y huizaches— mediante prácticas sostenibles y de participación comunitaria. | Actividades | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Realización De Permisos: Podas | Regular y supervisar la emisión de permisos para actividades de poda, con el propósito de asegurar la conservación del arbolado urbano y el equilibrio ecológico del entorno. | Solicitudes | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Realización De Permisos: Derribos | Regular y supervisar la emisión de permisos para actividades de derribo con el propósito de asegurar la conservación del arbolado urbano y el equilibrio ecológico del entorno. | Solicitudes | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Realización de constancias de no afectacion a áreas verdes | Revisar y analizar de manera técnica los espacios solicitados para determinar si se encuentran dentro de áreas verdes protegidas, zonas arboladas o espacios de valor ambiental. | Constancias | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Realizacion y ejecución del proyecto deniminado “mi huerto o vivero escolar” | Realizar talleres , establecer y mantener el Huerto Municipal y los Huertos Escolares con el propósito de fomentar la producción agroecológica, la educación ambiental y la formación de hábitos sostenibles en la población, especialmente en niños y jóvenes | Actividades | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Implementacion Germinadora municpal (germinación) | Implementar talleres a productores para establecer unidades de producción sustentable, orientadas a la propagación de especies vegetales nativas contribuyendo a la mejora del suelo y la reforestación local. | Actividades | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Implementacion Germinadora municpal (limpieza) | Mantener la Germinadora Municipal como unidad de producción sustentable, orientada a la propagación de especies vegetales nativas contribuyendo a la mejora del suelo y la reforestación local. | Actividades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Implementacion Germinadora municpal (riego y aplicación de enraizador) | Mantener la Germinadora Municipal orientada a la propagación de especies vegetales nativas contribuyendo a la mejora del suelo y la reforestación local. | Actividades | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Implementación de Área de Lombricomposta | Desarrollar y mantener el Área de Lombricomposta como unidades de producción sustentable, orientadas la elaboración de abonos orgánicos mediante el aprovechamiento de residuos biodegradables, contribuyendo a la mejora del suelo y la reforestación local. | Actividades | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Entrega de reporte de POA | Entrega de avances de POA | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de reporte de actividades | Reportar las actividades para el cumplimiento de los manuales de organización | Reporte | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de formatos trimestrales del sistema de control interno institucional | Elaborar y entregar formatos del sistema de control interno de las intituciones. | Formato debidamente llenados de recibido por el Sistema de control interno institucional . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entregar reporte para el Informe de Gobierno Municipal | Realizar la entrega de resultados de la unidad administrativa con el objetivo de integrar la informaciòn del documento que se emite el informe de gobierno. | Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Dia del pueblo | Acompañamiento a presidenta municipal para dar informacion sobre los servicios de cada area | Actividades | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Capacitacion del cuidado del medio ambiente | ir a escuelas, delegaciones, ejidos para impartir capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente, asi como practicas sostenibles | Capacitacion | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Muestra Gastronomica | Realizar capacitación con la finalidad de capacitar al area de expoventa de la muestra gastronomica | Capacitacion | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Normatividad | Realización de normatividad, agenda comun semarnah, profepa proespa, rescate de flora y fauna | Actividades |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Rescate de fauna silvestre | Atención a reportes de fauna silvestre e riesgo para su canalizacio den las dependencia | rescate | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Capacitacion de incendios forestales | Realización de capacitaciones a delegaciones y ejidos sobre la importancia de prevenir incendios forestales. | Capacitación | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
T O T A L |  |  | 33 | 45 | 47 | 22 | 20 | 41 | 22 | 22 | 40 | 27 | 23 | 9 | 125 | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 59 | 0 | 351 | 0 | 0% | 0% | 0 | 28
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| LIC. LIZBETH MARTÍNEZ MEJÍA |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC. CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ING. ARQ. DANAY SARAÍ ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.