## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 3. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO ECONÓMICO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | Educación y Cultura
| ÁREA: | Educación | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Convocatorias y comunicados. | Dar difusión a las actividades que se tienen programadas durante el año. | Convocatorias/ Publicaciones | [12 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Actualizar base de datos con información de la matrícula de todos los niveles educativos del municipio. | Elaborar la base de datos de las escuelas conforme a la información proporcionada por la supervisión escolar y los directivos. | Base de datos | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Revisión de la nómina eventual. | Apoyar a las instituciones educativas y de asistencia social del municipio con personal eventual. | Pagos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 228 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Coordinación de Desfiles. | Conmemorar eventos cívicos relevantes, como el natalicio de Benito Juárez, el Día de la Independencia de México y el Día de la Revolución Mexicana. | Desfile | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Gestión de la XLV Muestra Gastronómica Santiago de Anaya 2026 | Coordinar la gestión y elaboración de solicitudes para garantizar la participación de personal, recursos y apoyos necesarios, asegurando el correcto desarrollo de la Muestra Gastronómica. | Oficios/ Solicitudes | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
2. O P E R A C I Ó N
Curso de verano dirigido a niños de nivel básico. | Impartir un curso de verano para niños de nivel básico con el fin de brindarles un espacio de convivencia y un aprendizaje significativo durante la temporada vacacional. | Lista de asistencia/ bitácora | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO: 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Campaña para que las personas puedan iniciar, continuar o concluir su educación básica y media superior. | Coordinar y ejecutar, junto con el IHEA, una campaña orientada a jóvenes y adultos con rezago educativo, con el objetivo de facilitar el inicio, la continuidad o la conclusión de su educación en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Proveer servicios educativos focalizados para adolescentes y grupos vulnerables, promoviendo su inclusión y desarrollo. | Promover la inclusión y el desarrollo de adolescentes y grupos vulnerables mediante el acceso a servicios educativos adaptados a sus necesidades. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Implementar cursos de regularización para el nivel medio superior. | Implementar programas y proyectos que fomenten la educación escolar mediante cursos de regularización para alumnos de nivel medio superior. | Lista de asistencia/ bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Realizar una feria educativa y difundir información sobre la oferta educativa en la región. | Orientar y apoyar a la población estudiantil, proporcionándoles información clara y accesible sobre las opciones educativas disponibles, con el fin de fomentar la continuidad, culminación o ampliación de sus estudios. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Impulsar la educación intercultural y bilingüe en las escuelas del municipio. | Coordinar la impartición de clases de inglés en las escuelas del municipio de Santiago de Anaya. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Ampliar y mejorar el acceso a Internet en las escuelas del municipio. | Incrementar y mejorar, mediante vinculación, la cobertura del servicio de internet en las escuelas públicas del municipio, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago. | Gestión | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
XLV Muestra Gastronómica Santiago de Anaya 2026 | Preservar y fomentar la importancia de la cocina tradicional mediante el aprovechamiento de la flora y fauna de Santiago de Anaya, a través del concurso gastronómico que se realiza anualmente, promoviendo así la conservación de las tradiciones culinarias de la región. | Evento | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Organización y realización del Festival de la Niña y el Niño, celebrado el 30 de abril. | Celebrar a las niñas y los niños del municipio en su día, con el propósito de brindarles momentos de diversión y recreación. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Organización y realización del Festival del Día del Maestro. | Reconocer y celebrar la trayectoria docente de las maestras y maestros del municipio en su día, abarcando todos los niveles educativos. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Coordinación de la celebración del tradicional Grito de Independencia el 16 de septiembre. | Fomentar la cultura cívica y mantener vivas las tradiciones mediante la conmemoración del Día de la Independencia de México. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Coordinación del Encendido del Árbol Navideño | Fortalecer la cultura a través de actividades recreativas, incluyendo el tradicional encendido del árbol navideño. | Reporte/bitácora | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Reportar avances trimestrales del POA | Presentar el reporte de avances trimestrales del Programa Operativo Anual. | Reporte | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Entrega de formatos trimestrales del Sistema de Control Interno Institucional. | Elaboración y entrega de formatos del Sistema de Control Interno Institucional. | Formatos | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Entrega de informe quincenal de actividades | Elaboración y entrega quincenal del informe de actividades, conforme a los lineamientos establecidos. | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega del reporte mensual de oficios. | Entrega de oficios y solicitudes escaneados al Órgano Interno de Control. | Reporte | [12 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Entrega de la Guía Consultiva de Desempeño | Elaboración y entrega de la información correspondiente a la Guía Consultiva de Desempeño, conforme a los lineamientos establecidos. | Reporte | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Entrega del Informe de Gobierno | Elaborar el Informe de Gobierno conforme a los lineamientos oficiales, detallando acciones, resultados y logros de la administración en materia de educación. | Reporte | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
T O T A L |  |  | 22 | 24 | 105 | 25 | 25 | 25 | 23 | 44 | 29 | 22 | 24 | 26 | 151 | 0 | 75 | 0 | 96 | 0 | 72 | 0 | 394 | 0 | 0% | 0% | 0 | 19
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| C. ANTONIO MEJÍA GÓMEZ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.