## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 2. SANTIAGO DE ANAYA QUE BUSCA EL BIENESTAR DEL PUEBLO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | Sistema DIF Municipal
| ÁREA: | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Firma de Convenios de colaboración | Facilitar los vínculos con dependencias que brinden servicios de talleres, conferencias y capacitaciones a favor de las mujeres. | Convenios celebrados | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Programa operativo Anual de IMDM | Dar a conocer las actividades programadas durante el ejercicio fiscal 2026 | Programa Anual Operativo | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
2. O P E R A C I Ó N
Capacitar al funcionariado Municipal en materia de Perspectiva de Genero | Transversalizar la perspectiva de género en la Administración Pública Municipal | Participantes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 600 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Campañas de difusión enfocadas a la erradicación de la Violencia contra las Mujeres | Realizar campañas de difusión, dirigida a la población en general; promover y difundir la igualdad de género, los servicios que ofrece la IMDM y Centros Libres, como base a la defensa y el respeto de los derechos humanos de las mujeres; haciendo uso de los medios de comunicación: Ximai Radio 103.5, redes sociales haciendo uso de la página oficial de la Administración Municipal 2024-2027, carteles y/o folletos. | Evidencia digital | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Talleres, capacitaciones y/o pláticas a la población en general, con temas relacionados a la Violencia de Género y Vulneración de Derechos | Sensibilizar a la población en general sobre temas de Tipos y Modalidades de la Violencia, igualdad de género, roles y estereotipos, corresponsabilidad familiar, etc. | Participantes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 240 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Eventos Conmemorativos | Realizar actividades que activen a la población, promoviendo los Derechos de las mujeres, a través de las fechas más relevantes del año: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 16 de abril Día Internacional de la Emprendedora, 19 de octubre Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. | Eventos | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Capacitaciones ICATHI y/o con empresas particulales que ofrezcan la preparación educativa u/o de oficios dirigida a Mujeres | Promover a través de la educación, herramientas necesarias para la creación de productos que a su vez puedan ofrecer al mercado, y de esta manera trabajar de manera directa con respecto al autoempleo, autonomía y empoderamiento de las mujeres; la capacitaciones propuestas son: Curso de manejo, elaboración de postres, boradados y tejidos, corte y confección, corte de cabello, elaboración de jabores, entre otros. Así como también se propone la creación y actualización de una bolsa de trabajo dirigido a las mujeres. | Participantes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 240 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Capacitaciones para el emprendimiento, empoderamiento y autonomía de las mujeres | Reducir las brechas de género, a través de capacitaciones que doten a las mujeres de conocimientos y herramientas para iniciar, gestionar y expandir negocios exitosos, así como ayudarlas a desarrollar su confianza y visión para mejorar significativamente su bienestar y condiciones de vida, las capacitaciones a realizar son: Autoconocimiento, Habilidades y Fortaleza, Emprender desde Cero, Marketing Digital, Importancia de Fijación de Precios, marca y logo (Imagen de tu producto), entre otros. | Participantes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 240 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Atención, Orientación y Canalización a Mujeres por posible Vulneración de Derechos | Coadyuvar en la atención y canalización de mujeres en situación de violencia; garantizando se brinde una atención integral y especializada (Asesoría jurídica, psicológica y trabajo social), y de esta manera fomentar la cultura de la denuncia, | Beneficiarias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Referir a usuarias para Asesoría Jurídica y Psicológica | Dar el acompañamiento oportuno a los reportes emitidos por algún tipo de Violencia generada a las mujeres | Beneficiarias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Gestionar, solicitar y/o canalizar con instancias o instituciones correspondientes o pertinentes para el resguardo de mujeres, de sus hijas e hijos en situación de vulnerabilidad | Realizar las gestiones necesarias para salvaguardar la integridad de las Mujeres, de sus Hijas e Hijos que vivan Violencia Extrema en el Municipio. | Beneficiarias | [12 empty] | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0% | 0 | NO | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Atención y difusión a convocatorias estatales en beneficio de las mujeres | Brindar la orientación y apoyo en la integración de expedientes para participar en las convocatorias que se ejecuten en este ejercicio fiscal | Beneficiarias | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV: 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Reporte quincenal de Actividades | Presentar informes mensuales del área | Reportes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte trimestral del poa | Realizar las actividades trimestrales y corroborar con POA | POA | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Reporte trimestral del Sistema de Control Interno | Elaborar y entregar formatos del Sistema de Control Interno Institucional | Reportes | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Entrega de información sobre la Guía Consultiva de Desempeño | Entrega de evidencia física y documental de los indicadores asignados para la Guía Consultiva de Desempeño | Informe | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Reporte de información de los alcances obtenidos para informe de gobierno | Rendir anualmente un informe detallado, sobre el estado que tiene la administración pública y labores desempeñadas | Reporte | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
T O T A L |  |  | 125 | 131 | 130 | 127 | 130 | 128 | 125 | 130 | 129 | 126 | 131 | 128 | 395 | 0 | 385 | 0 | 384 | 0 | 385 | 0 | 1549 | 0 | 0% | 0% | 0 | 11
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| LIC. LUCELY AGUILAR MAYOR |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.