## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 2. SANTIAGO DE ANAYA QUE BUSCA EL BIENESTAR DEL PUEBLO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
| ÁREA: | ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Acercamiento Santiaguense | Dar a conocer los distintos programas a la ciudadanía e información relevante | Difusión | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Difusión de requisitos para trámite de Pasaporte Mexicano | Facilitar que la población conozca los requisitos necesarios y costos para tramitar su Pasaporte Mexicano | Número de publicaciones realizadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Difusión de requisitos para trámite de Pasaporte Americano | Facilitar que la población conozca los requisitos necesarios y costos para tramitar su Pasaporte Americano | Número de publicaciones realizadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Difusión de requisitos para trámite de Visas Americanas B1 y B2 | Facilitar que los ciudadanos conozcan los pasos y documentación requerida para obtener la Visa Americana | Número de publicaciones realizadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Conmemoración del día internacional del migrante | Promover la concienciación sobre los derechos y riesgos migratorios mediante la conmemoración del Día Internacional del Migrante | Número de publicaciones realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
2. O P E R A C I Ó N
Atención a la población. | Atender y orientar de manera directa a la ciudadanía sobre trámites, programas y servicios disponibles, proporcionando información. | Número de registros | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Programación de citas de pasaporte Mexicano | Realizar la cita de forma gratuita y de manera eficaz | Acuses de citas programadas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Programación de citas de pasaporte Americano | Realizar la cita de forma gratuita y de manera eficaz logrando que todo ciudadano que cuente con la doble nacionalidad acuda a la embajada para obtener o renovar su pasaporte americano. | Acuses de citas programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Programación de Visas Americanas B1 y B2 | Enlazar a todo ciudadano interesado en obtener una visa a la dirección general de atención al migrante del estado de hidalgo. | Acuses de citas programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Atenciones personalizadas para entrevista de Visa | Brindar orientación individual a ciudadanos que acudirán a su entrevista de Visa Americana. | Ciudadanos atendidos | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Orientación y apoyo para trámite de doble nacionalidad | Brindar información y asistencia a ciudadanos que buscan obtener la doble nacionalidad, facilitando el proceso y requisitos necesarios. | Atenciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
"Invierte en ti invierte en Hidalgo" Programa de Inversión con migrantes santiaguenses que en su retorno deseen emprender, reforzar, ampliar o innovar actividades económicas | Brindar información para que todo ciudadano que radica en el extranjero, en retorno de manera voluntaria o involuntaria obtenga un apoyo para que puedan emprender o reforzar una empresa de economía social. | Atenciones | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Instalación del modulo héroes paisanos | Garantizar que el personal encargado cuente con las condiciones adecuadas para brindar información, orientación y apoyo a los connacionales, asegurando un espacio seguro, equipado y funcional para realizar las atenciones de manera eficiente. | Número de módulos instalados | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Entrega de formatos trimestrales del sistema de control interno institucional | Elaborar y entregar formatos del sistema de control interno institucional. | Formatos debidamente sellados de recibido por el sistema de control interno institucional. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte de actividades quincenales | Proporcionar información actualizada y concisa sobre las actividades realizadas durante un periodo determinado. | Formatos sellados de recibido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 23 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de información para el cumplimiento de la Guía Consultiva Municipal | Garantizar que el municipio cuente con la información, documentación y recursos necesarios para el adecuado cumplimiento e implementación de la Guía Consultiva Municipal. | Formatos sellados de recibido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Informe de Gobierno | Proporcionar información clara y precisa de las actividades realizadas | Formatos sellados de recibido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte de informe trimestrales | Reportar los avances trimestrales establecidos en el POA | POA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte de actividades del programa héroes Paisanos | Garantizar que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano, sea absoluta garantía a sus derechos. | Atenciones | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1300 |  | 3500 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Elaborar y actualizar el reporte del estatus actual de los procedimientos ciudadanos, integrando información verificada y organizada para su seguimiento. | Contar con un registro actualizado y confiable que permita identificar el avance, rezago y necesidades de cada trámite o procedimiento ciudadano, garantizando una atención eficiente y ordenada. | Número de reportes realizados. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
T O T A L |  |  | 13 | 18 | 32 | 1115 | 17 | 17 | 1116 | 18 | 14 | 18 | 17 | 1310 | 63 | 0 | 1149 | 0 | 1148 | 0 | 1345 | 0 | 3705 | 0 | 0% | 0% | 0 | 13
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| YESSICA REYES CRUZ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE ATENCIÓN A MIGRANTES |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.