## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 1. UN GOBIERNO CERCANO, JUSTO Y HONESTO DE LA MANO CON EL PUEBLO DE SANTIAGO DE ANAYA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESPACHO DE PRESIDENCIA
| ÁREA: | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Elaborar el programa operativo anual 2025 | Dar a conocer las actividades que se estarán realizando durante el año en esta unidad de transparencia. | Formato | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Capacitación a personal de presidencia municipal, sujeto obligado de publicar información al SIPOT. | Brindar asesoría al personal de las áreas, para la publicación de información en tiempo y forma en la plataforma nacional de transparencia, requerida por los artículos 69 y 70 de la LTAIPH. | Capacitacion | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
2. O P E R A C I Ó N
Capacitaciones en adolescentes para la protección de sus datos personales. | Gestionar capacitaciones a los adolescentes del municipio, con la finalidad de establecer medidas de seguridad para la protección de sus datos personales. | Capacitacion | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY: 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Difusión de la información del articulo 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. | Brindar asesoría al personal de las áreas, para la publicación de información en tiempo y forma en La Plataforma Nacional de Transparencia, requerida por los artículos 69 y 70 de La LTAIPH. | Difusion | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Dar respuesta a las solicitudes de información generadas a través de la PNT. | Garantizar la accesibilidad para que los ciudadanos (as) puedan ejercer el derecho a la información, atendiendo todas las solicitudes. | Solicitudes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Taller de avisos de privacidad para que las áreas del sujeto obligado, generen sus avisos de privacidad. | Garantizar la protección de los datos personales e informar el tratamiento que recibirán los mismos. | Beneficiarios | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Reporte mensual de actividades al ITAIH. | Elaborar reporte de actividades de la unidad de transparencia para entregar al ITAIH. | Reporte | [12 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Proporcionar reporte de actividades para informe de gobierno. | Realizar informe anual de actividades, por parte de la unidad de transparencia para informe de gobierno. | Reporte anual | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP
Entrega de formatos trimestrales del sistema de control interno institucional. | Elaborar y entregar formatos del Sistema de Control Interno Institucional. | Formato debidamente sellado por el Sistema de Control Interno | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Reporte quincenal de actividades al OIC. | Elaborar reporte de actividades de la Unidad de Transparencia para entregar al OIC. | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
T O T A L |  |  | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 84 | 0 | 0% | 0% | 0 | 10
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| C. JOSE MAUEL ACOSTA GOMEZ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE TRANSPARENCIA |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.